## Config
Proyecto
Proceso app móvil de cálculo de operaciones semi complejas
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2023-12-23 | 5 | 5
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Pendiente | Boris Torres
Codificación | En curso
Base de Datos | Terminada
Pruebas | Eliminada
Reunión

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2023-12-23 | 5 |  |  | S | L | M | X | J
[7 empty] | 2023-12-23 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis | Pendiente | Boris Torres
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Codificación | En curso | 0
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | ESFUERZO | [23 empty] | Base de Datos | Terminada | 0
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [24 empty] | Pruebas | Eliminada | 0
HT_01 | Como desarrollador necesito crear los bosquejos de la app, iniciar con el desarrollo de la interfaz de inicio de la app y codificar su funcionalidad |  |  | Codificación | Terminada | Boris Torres | 3 | 1 | 0
HT_02 | Como desarrollador necesito crear la interfaz para un menú general y codificar su funcionalidad |  |  | Codificación | Terminada | Boris Torres | 2 | 0
HT_03 | Como desarrollador necesito crear la interfaz para la operación de Potencia, pantalla de respuesta y codificar su funcionalidad |  |  | Codificación | Terminada | Boris Torres | 4 | 3 | 0
HT_04 | Como desarrollador necesito crear la interfaz para la operación de Raices dinámicas, pantalla de respuesta y codificar su funcionalidad |  |  | Codificación | En curso | Boris Torres | 4 | 4 | 2

## Gráficos
| Proyecto | [15 empty] | SPRINT |  | INICIO |  | DÍAS
| Proceso app móvil de cálculo de operaciones semi complejas | [15 empty] | 1 |  | 2023-12-23 |  | 5
| 2023-12-23 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28
Boris Torres | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hoja1
Informe de compatibilidad para Sprint 2
Ejecutado el 23/12/2023 10:30
Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 2 | Excel 97-2003